Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. |
| --- | --- |
| Objetivos | Proveer una solución móvil para la gestión integral del cuidado y salud de las mascotas, que permita centralizar información médica, programar alertas y atención y localizar establecimientos y servicios veterinarios cercanos. |
| Metodología | Scrum, con sprints de una semana. Cada sprint cierra en la sesión semanal con la docente, que funciona como revisión de avance. El trabajo se organiza en un tablero de GitHub Projects y el código se versiona en este repositorio. Cada sprint contempla cuatro etapas: - Planificación — definición de historias de usuario a partir del backlog. - Desarrollo e integración — codificación modular de las funcionalidades priorizadas. - Revisión y pruebas — validación de cada módulo antes de darlo por terminado. - Retroalimentación y ajustes — corrección de errores y mejoras de la experiencia de uso. El semestre se divide en tres fases: definición del proyecto, desarrollo incremental por módulos y cierre con validación y presentación final. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance a tener presentes para presentar son: - Apk de la app del proyecto MeinPets en primera fase - Informe Casos de prueba de registro usuario duplicado y clave débil - Informe pruebas de validación de fechas y dosis duplicadas - Informe pruebas de visualización de mascota sin vacunas y calendario - Informe revisión de usabilidad de la lista y ficha de mascota - BD model Imagen - Plan_de_Pruebas_y_Criterios_de_Aceptacion_MVP_MeinPets Todos estos documentos se entregarán junto a estos archivos de entrega como evidencia de los avances realizados dentro de la fase 2 de desarrollo del Proyecto APT |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de equipos y planificación de proyectos | Conformación del equipo y roles | Documento de roles y responsabilidades, calendario compartido, canal de comunicación del equipo. | S1 (10–16 ago) | Javier (líder + BD) | Roles definidos y sesiones con la docente agendadas. | Completado | — |
| Análisis de factibilidad técnica | Propuesta inicial del proyecto | Computador, investigación de referentes, documento de propuesta. | S1 (10–16 ago) | Carlos (backend + frontend) | Idea y viabilidad técnica aprobadas. | Completado | — |
| Investigación y análisis de mercado | Revisión de aplicaciones existentes | Computador, acceso a tiendas de aplicaciones, planilla comparativa. | S1 (10–16 ago) | Sebastián (QA / tester) | Se confirmó el vacío de Google Maps (no distingue veterinarias de laboratorios). | Completado | — |
| Levantamiento y definición de requerimientos | Definición del problema y stakeholders | Documento de definición del problema, mapa de stakeholders. | S2 (17–23 ago) | Javier (líder + BD) | — | Completado | — |
| Diseño de arquitectura de software | Propuesta de arquitectura y tecnologías | Computador, diagramas de arquitectura, documentación de tecnologías. | S2 (17–23 ago) | Carlos (backend + frontend) | — | Completado | — |
| Investigación y análisis comparativo | Análisis de alternativas actuales | Computador, investigación de soluciones existentes. | S2 (17–23 ago) | Sebastián (QA / tester) | — | Completado | — |
| Alineación curricular y perfil de egreso | Selección de competencias del perfil de egreso | Perfil de egreso de la carrera, documento de competencias. | S3 (24–30 ago) | Javier (líder + BD) | — | Completado | — |
| Selección y justificación tecnológica | Definición del stack tecnológico | Computador, documentación de tecnologías, comparativa de herramientas. | S3 (24–30 ago) | Carlos (backend + frontend) | Expo + Express + PostgreSQL/PostGIS, confirmado al montar el entorno. | Completado | — |
| Gestión de alcance y requisitos | Definición del alcance del MVP | Documento de alcance, lista de funcionalidades. | S3 (24–30 ago) | Sebastián (QA / tester) | Quedó formalizado en el Plan de Pruebas (F01–F08). | Completado | — |
| Redacción y documentación de proyectos | Consolidación de la Guía 1.5 y Plan de Trabajo | Plantilla Guía 1.5, plantilla Plan de Trabajo, computador. | S4 (31 ago–6 sep) | Javier (líder + BD) | Subida al repositorio el 4-sep. | Completado | — |
| Planificación y programación de proyectos | Elaboración de Carta Gantt y objetivos | Software de planificación (Excel/Project/Trello), computador. | S4 (31 ago–6 sep) | Carlos (backend + frontend) | — | Completado | — |
| Diseño de criterios de calidad | Definición de evidencias y criterios de aceptación | Documento de criterios de aceptación, checklist de evidencias. | S4 (31 ago–6 sep) | Sebastián (QA / tester) | — | Completado | — |
| Gestión de repositorios y control de versiones | Configuración del repositorio y tablero | GitHub, GitHub Projects, computador. | S5 (7–13 sep) | Javier (líder + BD) | Estructura, tablero y flujo de ramas documentados en el README. | Completado | Flujo de ramas simplificado: se partió con carpetas separadas para no pisarse y luego se pasó a main/dev con ramas por ticket. |
| Configuración de entornos y arquitectura backend/frontend | Configuración del entorno de desarrollo | Docker, PostgreSQL, PostGIS, Node.js/Express, Expo, computador. | S5 (7–13 sep) | Carlos (backend + frontend) | docker-compose con Postgres 16 + PostGIS, API Express/TypeScript y Expo (9–10 sep). | Completado | — |
| Planificación de pruebas de software | Plan de pruebas y validación del entorno | Documento de plan de pruebas, entorno local, computador. | S5 (7–13 sep) | Sebastián (QA / tester) | Plan de Pruebas y Criterios de Aceptación v1.0 publicado el 2-oct. | Completado | — |
| Modelamiento de bases de datos | Modelo de datos y scripts de creación | Herramienta de modelado ER, PostgreSQL, computador. | S7 (21–27 sep) | Carlos (antes Javier) | Esquema inicial y datos semilla el 5-oct; diagrama del modelo de BD el 8-oct. | Ajustada | Cambió de plazo y de responsable: Javier se ausentó por el fallecimiento de un familiar y la tarea pasó a Carlos. |
| Desarrollo backend y frontend – autenticación | Desarrollo de autenticación (API y pantallas) | Node.js/Express, bcrypt, JWT, React Native/Expo, computador. | S7 (21–27 sep) | Carlos (backend + frontend) | Registro/login con hash y JWT, y pantallas de acceso (7-oct). | Completado | — |
| Diseño y ejecución de pruebas funcionales | Diseño de casos de prueba de autenticación | Documento de casos de prueba, Postman, computador. | S7 (21–27 sep) | Sebastián (QA / tester) | Informe de usuario duplicado y clave débil. | Completado | — |
| Modelamiento y administración de bases de datos | Modelo de datos de mascotas y datos de prueba | PostgreSQL, scripts de seed, computador. | S8 (28 sep–4 oct) | Carlos (antes Javier) | Se hizo junto con el esquema de S7. | Ajustada | Misma reasignación que S7. |
| Desarrollo backend y frontend – CRUD | Desarrollo de CRUD de mascotas | Node.js/Express, React Native/Expo, computador. | S8 (28 sep–4 oct) | Carlos (backend + frontend) | Lista, creación y ficha (8-oct). | Completado | — |
| Pruebas funcionales y de usabilidad | Pruebas del CRUD y usabilidad | Postman, checklist de usabilidad, computador. | S8 (28 sep–4 oct) | Sebastián (QA / tester) | Informe de usabilidad de la lista y ficha de mascota. | Completado | — |
| Modelamiento de bases de datos | Modelo de datos de vacunas y desparasitación | PostgreSQL, documentación de esquemas por especie, computador. | S9 (5–11 oct) | Carlos (antes Javier) | Esquema por especie con catálogo de tratamientos. | Ajustada | Misma reasignación que S7. |
| Desarrollo backend y frontend | Desarrollo de API de vacunas y calendario | Node.js/Express, React Native/Expo, computador. | S9 (5–11 oct) | Carlos (backend + frontend) | Carnet sanitario y calendario consolidado (8-oct). | Completado | — |
| Pruebas funcionales | Pruebas de fechas y dosis de vacunas | Postman, casos de prueba, computador. | S9 (5–11 oct) | Sebastián (QA / tester) | Informes de validación de fechas/dosis duplicadas y de mascota sin vacunas y calendario. | Completado | — |
| Redacción y documentación de proyectos | Redacción del Informe de avance Fase 2 | Plantilla de informe, computador. | S10 (12–18 oct) | Javier (líder + BD) | Este documento. | En curso | — |
| Desarrollo frontend – integración de APIs nativas | Integración de expo-calendar | Expo, librería expo-calendar, dispositivo móvil | S10 (12–18 oct) | Carlos (backend + frontend) | Botón para agregar la dosis al calendario del teléfono; integrado el 18-oct. Solo se prueba en el APK, no en Expo Go. | Completado | — |
| Pruebas de integración | Pruebas de integración con Google Calendar | Teléfono real, cuenta Google, planilla de evidencias. | S10 (12–18 oct) | Sebastián (QA / tester) | Falta probar el APK en un teléfono y registrar la evidencia. | En curso | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordar los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La práctica de cada integrante ha sido un factor desafiante para coordinar reuniones de los integrantes, ralentizando el plan de trabajo originalmente establecido. Los problemas personales de un integrante del proyecto resultaron en la demora de la realización de sus actividades planificadas. Un factor que facilitó el desarrollo de las pruebas unitarias y de entorno del proyecto fue el uso supervisado de IAs como gemini en Antigravity al usarse como herramienta para la automatización de la redacción de los informes de cada prueba.

Actividades ajustadas o eliminadas: La creación y desarrollo de la Base de datos cambia de plazo y de responsable dado que el integrante Javier Malhue originalmente encargado tuvo que ausentarse unos días por problemas personales quedando temporalmente fuera de labor para ejecutar la tarea, la cual terminó siendo transferida para realizar al integrante Carlos Echeverria.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Casos de prueba de sesión: token inválido y token expirado #16 - Verificación en teléfono real del evento en Google Calendar - Registro de evidencia de la sincronización con Google Calendar Estos serían las tareas que quedaron retrasadas de esta fase por temas de tiempo al momento de realizarlas por lo que quedarán pendientes para la última fase de entrega del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.